## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 256
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | presunto incumpliendo del articulo 166, inciso quinto del decreto 19 de 2012, que señala: "Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con esto, continuaran afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de Comercio por la ley o por el gobierno nacional en aplicación del No 12 del Articulo 86 del Código de Comercio. En ningún caso los recursos de origen público podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos privados de las Cámaras de Comercio". Igualmente, se establece presunto incumplimiento del artículo 2.2.2.4.3.2 del Decreto 1074 de 2015, que estipula: “En el sistema de información contable de las Cámaras de Comercio se deberán registrar en forma separada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de carácter público, de cualesquiera otros que provengan de fuentes privadas | El total de recursos utilizados de fondo públicos para pagar gastos privados de la CCF en la vigencia fiscal 2018 fueron por $51.302.626, de los cuales se conciliaron y reintegraron a el fondo publico $50´142.226, quedando un saldo por conciliar a 31 de diciembre de 2018, de $1´160,400.. | Velar por que los recursos públicos no se destinen a sufragar gastos privados. | 1. Capacitación del manejo de los recursos Público y privados de las Cámaras de Comercio regulados por el Decreto 19 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y temas relacionados con el registro contable del cruce publico privado | Lista de asistencia a las capacitaciones | 4 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 52 | 4 | Se realizaron cuatro capacitaciones en temas relacionados con: Rubros de origen público y privado, registro y procesos contables de los recursos públicos y privados, cruce público privado y generalidades de los recursos públicos y privados. ( Actividades finalizadas)
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ejecución presupuestal. Administrativo Se dejó de ejecutar el 15,09% ($960.542.847) del total del presupuesto público aprobado por $6.366.519.000, toda vez que tuvo una ejecución presupuestal del 84.91% ($5.405.976.000). Conforme al presupuesto de Egresos Públicos, se verifico que algunos rubros presentaron baja ejecución, como fueron los gastos de Mantenimiento y Reparaciones con 79,80% y Adecuación e Instalaciones con 79,23% entre otros | La CCF presenta deficiencias en la programación y/o planeación presupuestal | Fortalecer el seguimiento y control a la Planeación y Ejecución del presupuesto proyectado por la Cámara de Comercio de Facatativá | Realizar monitoreo y verificación a la planeación y ejecución del presupuesto proyectado por la CCF | Informes | 13 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 52 | 13 | Se elaboró y entrego por parte del responsable los informes de seguimiento y monitoreo de la planeación y ejecución de las actividades y presupuesto ejecutado durante los meses de diciembre/2019 y enero, a diciembre de 2020. ( Actividad finalizada)
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Integridad del presupuesto. Administrativo No se incluyó dentro del presupuesto de la vigencia 2018 los remanentes a 31 de diciembre de 2017 del nivel público por valor de $ 4.700.641.000, lo cual no se tuvo en cuenta como reservas. | Deficiencias en cuanto a la programación y ejecución presupuestal; así como la ausencia de un procedimiento específico o directriz para el manejo de estos remanentes dentro del presupuesto. | Fortalecer el proceso Presupuestal de la CCF en sus etapas de programación ejecución y seguimiento. | 1. Actualizar el MAN-DAF-05-Manual de procedimientos para la elaboración, ejecución y control del presupuesto. | Manual actualizado | 1 | 2020-01-16 | 2020-05-31 | 19 | 1 | Se actualiza el Manual de procedimientos para la elaboración , ejecución y control del presupuesto "MAN-DAF-05" ( Actividad finalizada )
4 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Integridad del presupuesto. Administrativo No se incluyó dentro del presupuesto de la vigencia 2018 los remanentes a 31 de diciembre de 2017 del nivel público por valor de $ 4.700.641.000, lo cual no se tuvo en cuenta como reservas. | Deficiencias en cuanto a la programación y ejecución presupuestal; así como la ausencia de un procedimiento específico o directriz para el manejo de estos remanentes dentro del presupuesto. | Fortalecer el proceso Presupuestal de la CCF en sus etapas de programación ejecución y seguimiento. | 2. Capacitar en temas de proyección y elaboración presupuestal a los responsables del proceso. | Lista de asistencia a las capacitaciones. | 2 | 2020-01-16 | 2020-08-31 | 32 | 2 | Se ejecutaron dos capacitaciones en temas de: Proyección y elaboración del presupuesto de ingresos públicos-privados y plan anual de inversión y proyección y elaboración del presupuesto de gastos públicos y privados a los responsables del proceso. ( Actividad finalizada)
5 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Información contractual registrada en el SIRECI. Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria y traslado a Proceso Sancionatorio. En la revisión de todos los formatos e informes que debe presentar en el aplicativo SIRECI se observa que la información reportada en los formatos F5.2: CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO del aplicativo SIRECI no coincide con la reportada por la entidad en la respuesta., tampoco se presentó el formulario F11: PLAN DE INVERSIÓN, | Debilidades en el proceso de validación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Optimizar la información reportada en el SIRECI | 1. Diseñar un instructivo para recopilación y verificación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Instructivo | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 13 | 1 | Se diseño y público en la página Web de la institución el instructivo de cargue de información al SIRECI (INT-DAF-08), el cual contiene el paso a paso para el cargue de los contratos ejecutados por la entidad. (Actividad finalizada)
6 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Información contractual registrada en el SIRECI. Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria y traslado a Proceso Sancionatorio. En la revisión de todos los formatos e informes que debe presentar en el aplicativo SIRECI se observa que la información reportada en los formatos F5.2: CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO del aplicativo SIRECI no coincide con la reportada por la entidad en la respuesta., tampoco se presentó el formulario F11: PLAN DE INVERSIÓN, | Debilidades en el proceso de validación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Optimizar la información reportada en el SIRECI | 2. Capacitar al personal responsable en el instructivo adoptado para la recopilación y reporte de la información en SIRECI | Lista de asistencia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 13 | 1 | Se realizo capacitación a los responsables y colaboradores del instructivo de cargue de información de los contratos ejecutados por la entidad en la plataforma SIRECI ( Actividad finalizada )
7 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | 1. Información del plan de mejoramiento reportada al SIRECI. .Presunta incidencia disciplinaria y traslado a proceso sancionatorio En siete de los ocho informes de avance semestral del plan de mejoramiento, las acciones de mejora no se relacionan con la coherencia ya que no son consistentes en los diferentes seguimientos semestrales, tampoco fue presentado el informe de avance del primer semestre de 2018. No se observó un procedimiento en el cual se describan las actividades que deba desarrollar el funcionario responsable de cargar la información de la entidad en el SIRECI. | Debilidades en el proceso de validación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Optimizar la información reportada en el SIRECI | 1. Crear un instructivo para recopilación y verificación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Instructivo | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 13 | 1 | Se diseño y publico en la pagina Web de la institución el instructivo de cargue de información a la plataforma SIRECI (INT-DAF-08), el cual contiene las instrucciones para el cargue de los planes de mejoramiento realizados por la entidad ( Actividad Finalizada)
8 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | 1. Información del plan de mejoramiento reportada al SIRECI. .Presunta incidencia disciplinaria y traslado a proceso sancionatorio En siete de los ocho informes de avance semestral del plan de mejoramiento, las acciones de mejora no se relacionan con la coherencia ya que no son consistentes en los diferentes seguimientos semestrales, tampoco fue presentado el informe de avance del primer semestre de 2018. No se observó un procedimiento en el cual se describan las actividades que deba desarrollar el funcionario responsable de cargar la información de la entidad en el SIRECI. | Debilidades en el proceso de validación de la información ingresada y enviada a través del SIRECI | Optimizar la información reportada en el SIRECI | Capacitar al personal responsable en el instructivo adoptado para la recopilación y reporte de la información en SIRECI | Lista de asistencia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 13 | 1 | Se realizó capacitación al responsable y colaboradores de la CCF del instructivo de cargue de información en la plataforma SIRECI del plan de mejoramiento ( Actividad finalizada)
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO